## 2020_İSG PLAN
ONİKİŞUBAT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURUM VE KURULUŞLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI
Sıra No | İLGİLİ KONULAR | İLGİLİ MEVZUAT | UYGULAMA TAKVİMİ | [11 empty] | Sorumlular | İşbirliği Yapılacak Kurumlar | Düşünceler
01.01 2020 / 31.12.2020
|  |  | 1.AY | 2.AY | 3.AY | 4.AY | 5.AY | 6.AY | 7.AY | 8.AY | 9.AY | 10.AY | 11.AY | 12.AY
A | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ
1 | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2014-16 İSG Genelgesi | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 7.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY
2 | İSG Sorumlu Müdür Yardımcılarının, tespiti ve görevlendirilmeleri | 6332 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2014-16 İSG Genelgesi | [12 empty] | Okul ve Kurumlar |  | DYS de ve İSG Dosya Yapısı, | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY
B | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
3 | İşyeri Sağlığı ve Güvenliği, klasör ve dosyalama yapısının oluşturulması | 6328 Sayılı İş Sağ ve Güv Kan MEB Yönergesi, Onikişubat İç Yönergesi | [12 empty] | İlçe İSG Bürolar, Okul ve Kurumlar | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY
4 | MEBBİS İşyeri sağlık ve Güvenlik Modülünde, Kurum İşlemleri, ilgili bölümlere bilgilerinin, girilmesi- güncellenmesi | 6329 Sayılı İş Sağ ve Güv Kan MEB Yönergesi, Onikişubat İç Yönergesi | [12 empty] | İlçe İSG Bürolar, Okul ve Kurumlar | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 2.AY
5 | Bölüm/Kısım ve Odaların numaralandırılması, isimlendirilmesi, İş Ekipmanları Listesinin Oluşturulması, Yıllık Bakım Planlarının, Bakım Kartlarının, Kontrol Çizelgelerinin oluşturulması, | 6329 Sayılı İş Sağ ve Güv Kan MEB Yönergesi, Onikişubat İç Yönergesi | [12 empty] | İlçe İSG Bürolar, Okul ve Kurumlar | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 3.AY
6 | İşyeri Sağlığı ve Güvenliği aşağıdaki ilgili birimlerde bulunan, Risk Ekibinin, İlkyardırmcıların, Acil Durum Ekiplerinin, MEBBİS İşyeri sağlık ve Güvenlik Modülüne girilmesi- güncellenmesi | 6330 Sayılı İş Sağ ve Güv Kan MEB Yönergesi, Onikişubat İç Yönergesi | [12 empty] | İlçe İSG Bürolar, Okul ve Kurumlar | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY
7 | Yıllık çalışma planının yapılması | 6331 Sayılı İş Sağ ve Güv Kan MEB Yönergesi, Onikişubat İç Yönergesi | [12 empty] | İl İSG Birimi, İlçe İSG Bürolar, Okul ve Kurumlar | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
8 | Görev ve sorumlulukların resmi yazı ile dağıtılması, | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:18.01.2013/28532 | [12 empty] | İl Milli Eğitim Müdürlüğü-İSGB'nde görevli İş Güvenliği Uzmanı | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 2.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 7.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY
9 | İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun oluşturulması | [13 empty] | İl Milli Eğitim Müdürlüğü-İSGB'nde görevli İş Güvenliği Uzmanı | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 2.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 7.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 8.AY
10 | İSG Kurul toplantısı yapılması | [13 empty] | İl İSG Birimi, İlçe İSG Bürolar, Okul ve Kurumlar | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 2.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 4.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 8.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 10.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
11 | İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin hazırlıklarının tamamlanması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 7.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 8.AY
12 | İSG Kurulu üyelerine eğitim verilmesi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 8.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY
13 | İş Sağlığı ve Güvenliği iç yönerge taslağının hazırlanması, | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2014-16 İSG Genelgesi | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 2.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 7.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 8.AY
14 | İş Sağlığı ve Güvenliği basılı evrak ve dökümantasyonun sağlanması, | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2014-16 İSG Genelgesi | [12 empty] | İl Milli Eğitim Müdürlüğü-İSGB'nde görevli İş Güvenliği Uzmanı | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 7.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 10.AY
15 | Taşra Teşkilatında İSG Birimi web sayfasının oluşturulması, İSG Faaliyetleri ve etkinliklerine, öğrencilerin paylaşımlarına, katkılarına yer verilmesi, | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2014-16 İSG Genelgesi | [12 empty] | İl Milli Eğitim Müdürlüğü-İSGB'nde görevli İş Güvenliği Uzmanı | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 3.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 5.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 7.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
16 | Müdürlüğe Bağlı Okul ve Kurumlardaki İş Güvenliği Uzmanlarının Belirlenmesi | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2014-16 İSG Genelgesi | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 7.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
17 | Tehlike sınıflarına göre; okul ve kurumlarımızda çalışan sayısının belirlenmesi, | İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:26.12.2012/28509 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 7.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY
18 | İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Seçilmesi | İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri Ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.08.2013/28750 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 7.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
19 | Kurumun Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi | Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.09.2013/28762 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 5.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
20 | Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Personele Özel Öğretim Verilmesi | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2014-16 İSG Genelgesi | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 5.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
21 | Çeşitli Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği İçerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kütürünün yaygınlaştırılması amacıyla konferans, Panel, Seminer, çalıştay vb. çalışmaları yapmak | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2014-16 İSG Genelgesi | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | STK'lar, Odalar, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler, Belediyeler, Çalışma ve İş Kurumu | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
22 | 4-10 Mayıs İşgüvenliği Haftası kapsamında yapılan çalışmaların, yapılması ve Etkinlik Değerlendirme formlarının doldurulması raporlanması. | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2014-16 İSG Genelgesi | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 5.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY
23 | Okul ve Kurumlardaki görevli İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ile Değerlendirme Toplantısı Yapılması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:18.01.2013/28532 | [12 empty] | İl İSG Birimi ve Okul/Kurum İSG Kurulu İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
24 | Ulusal ve Uluslararası düzeyde İSG uygulama ve kültürünün geliştirilmesine yönelik projelerin hazırlanması ve yarışmalar düzenlenmesi | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2014-16 İSG Genelgesi | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | STK'lar, Odalar, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler, Belediyeler, Çalışma ve İş Kurumu | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
25 | Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği ile ilgili yapılacak işlemler | Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:23.08.2013/28744 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
26 | Yıllık Değerlendirme Raporunun Hazırlanması | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2014-16 İSG Genelgesi | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
C | OKUL VE KURUMLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI
27 | Okul ve Kurumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun oluşturulması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:18.01.2013/28532 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 2.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 3.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 10.AY
28 | Okul ve Kurumlarda İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin hazırlıklarının tamamlanması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.2012/28512 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 7.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 8.AY
29 | Okul ve Kurumlarda, İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Seçilmesi | İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri Ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.08.2013/28750 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 7.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY
30 | Okul ve Kurumlarda İş Güvenliği Uzmanlarının ve İşyeri Hekimlerinin görevlendirilmesi | İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.2012/28512 İşlenen son değişiklik: 11.10.2013/28792 İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:20.07.2013/28713 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 11.AY
31 | İSG Kurul toplantısı yapılması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:18.01.2013/28532 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
32 | Kurul üyelerine eğitimlerin verilmesi ve belgelendirilmesi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Sağlığı Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 11.AY
33 | Kurulun ve üyelerinin görev ve yetkilerinin belirlenmesi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 11.AY
34 | Kurul çalışma usullerinin belirlenmesi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 11.AY
35 | İşverenin veya işveren vekilinin kurula ilişkin genel yükümlülüğünün belirlenmesi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 11.AY
36 | Kurulun yükümlülüklerinin belirlenmesi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 11.AY
37 | Çalışanların yükümlülüklerinin belirlenmesi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 3.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 11.AY
D | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ
38 | Okul / Kurumlarda Risk Değerlendirme Ekiplerinin Oluşturulması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 29.12.2012/28512 Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23/02/2018 tarihli ve 3907107 sayılı (2018/7 nolu Genelge) | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 2.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
39 | Okul / Kurumlarda Risk Değerlendirmesi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
40 | Okul / Kurumlarda Tehlikelerin tanımlanması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
41 | Risklerin belirlenmesi ve analizi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
42 | Risk Kontrol Adımlarının Belirlenmesi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
43 | -Dokümantasyon yapılması, -MEBBİS İşyeri sağlık ve Güvenlik Modülüne girilmesi- güncellenmesi çıktı Raporun imza altına alınması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
44 | Risk Değerlendirme Raporunda belirlenen eksiklikler, sorumlu kişilerce, termin süresi sonuna kadar tamamlanması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
45 | Risk Değerlendirme Raporunun Uygulanmasının Takibini Yapmak | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
46 | Risk Değerlendirme Raporunun revizyon Çalışmaları yapılması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
47 | Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanması gereken işyerlerinde risk değerlendirmesinin yapılması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
48 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre Çalışanların bilgilendirilmesi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
49 | Çalışma ortamı gözetimi, Çalışanların ve çalışan makinelerin, kısım bölüm ve alanların kullanım Talimatlarının verilmesi, tebliğ edilmesi, Düzeletme Faaliyetleri | İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.2012/28512 İşlenen son değişiklik: 11.10.2013/28792 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
50 | Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Planlanması | Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:05.10.2013/28786 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | Belediyeler, İnşaat Mühendisleri Odası vb. Kuruluşlar | Onikişubat İlçe İSG İç Yönergesi İlgili Md. İncelenmeli. | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
51 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Şartların Sağlanması | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
52 | Okul / kurumların Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi, Ramak Kala Kutularının, İSG Panolarının Oluşturulması, Ana girişlere Kat Yerleşim Planları, | Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.09.2013/28762 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 3.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
E | EĞİTİM, BİLGİLENDİRME
53 | Okul ve Kurumlarda tüm Çalışanların, stajyerlerin, İş Başı Eğitimleri, | Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 15.05.2013/28648 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
54 | Okul ve Kurumlarda Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri | Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 15.05.2013/28648 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
55 | Okul ve Kurumlarda, Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimleri, | Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 13.07.2013/28706 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri |  | kalörifer ateşçileri belgeli olmalı. | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
56 | Hijyen Eğitimleri | Hijyen Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 05.07.2013/28698 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri |  | Kantin Mutfak ve yemekhanede vb. yerlerde çalışanların | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
57 | İlkyardımcı Eğitimi | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | Sağlık Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
58 | Yangınla mücadele eğitimi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | AFAD,İTFAİYE MÜDÜRLÜKLERİ | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
59 | Arama ve kurtarma eğitimi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
60 | Tahliye ve haberleşme eğitimi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
61 | Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve bakımı eğitimleri | Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:02.07.2013/28695 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | KKD üretici firmaları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
F | ACİL DURUM PLANLARI
62 | Acil durumların belirlenmesi | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
63 | Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin belirlenmesi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
64 | Acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin belirlenmesi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
65 | Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
66 | -Dokümantasyon yapılması, -MEBBİS İşyeri sağlık ve Güvenlik Modülüne girilmesi- güncellenmesi çıktı Raporun imza altına alınması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
67 | Tatbikatların planlanması ve yapılması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
68 | Acil Durum Planının Hazırlanması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
69 | Acil durum planının yenilenmesi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
70 | Acil Durumlar Hakkında Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimlerin planlanması ve uygulanması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
71 | Mevcut acil durum planları ve tatbikatların yeniden değerlendirilmesi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
72 | Acil Durum Ekiplerinin eğitimlerinin tamamlanması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
G | MESLEK HASTALIĞI RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ
73 | Okul / Kurumlarda Alt Yapısı Sağlanması Koşuluyla İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizlerin Yapılması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 29.12.2012/28512 - İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:20.08.2013/28741 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | MEB | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
74 | Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerinin alınması | Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 25.01.2013/28539 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda çalışma yapan kuruluşlar | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 11.AY
75 | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Çalışmalarının Yapılması | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 15.06.2013/28678 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda çalışma yapan kuruluşlar | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 4.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 10.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
76 | Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmaları için alınacak tedbirler | Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 28.07.2013/28721 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 4.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 10.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
77 | Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair yapılacak çalışmalar | Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:22.08.2013/28743 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 4.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 11.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
78 | Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerinin Alınması | Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 16.04.2013/28620 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 4.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 11.AY
79 | Elle Taşıma İşleri | Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.07.2013/28717 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 11.AY
80 | Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Alınması | Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda çalışma yapan kuruluşlar | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
81 | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerinin alınması | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 12.08.2013/28733 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda çalışma yapan kuruluşlar | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 2.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
82 | Kişisel koruyucu donanımların değerlendirilmesi ve seçimi | Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:02.07.2013/28695 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | KKD eğitimi almış iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 2.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
83 | Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması | Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 30.04.2013/28633 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | Patlayıcıdan Korunma dökümanı hazırlama eğitimi almış iş güvenliği uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 11.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
84 | Radyoaktif Atık Yönetiminin planlanması | Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 09.03.2013/28582 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda çalışma yapan kuruluşlar | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 4.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
85 | Tozla Mücadele tedbirlerinin alınması | Tozla Mücadele Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 05.11.2013/28812 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri |  | Tozmu alanlarda çalışanlara Toz Maske verilmekle başlanmalıdır. | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 4.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
H | KAYIT ALTINA ALMA VE BİLDİRİM
86 | Ramak Kala Kayıtlarının Tutulması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Gazete Tarihi/Sayısı: 30.06.2012/28339 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
87 | Ramak Kala Kayıtlarının Bakanlığa gönderilmesi | [13 empty] | İl İSG birimi | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
88 | Ucuz atlatılan kazaların kayıtları | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
89 | hafif yaralanma ile sonuçlanan iş kazası kayıtları | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
90 | ağır yaralanmalar ve malüliyet ile sonuçlanan iş kazası kayıtları | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
91 | ölüm ile sonuçlanan iş kazası kayıtları | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
92 | İş Kazalarının bildirimi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
93 | Meslek Hastalıklarının bildirimi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
I | SAĞLIK GÖZETİMİ
94 | İşe Giriş Sağlık Muayenelerinin yapılması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 30.06.2012/28339 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
95 | İş Değişikliği Sağlık Muayenelerinin yapılması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
96 | İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde sağlık muayenelerinin yapılması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
97 | İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla periyodik sağlık muayenelerinin yapılması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
98 | Aşı ve aşılama planlamalarının yapılması ve uygulanması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | Sağlık Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
99 | İnsani tüketim amaçlı gıda ve sıvıların analiz ve kontrollerinin yapılması | İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:20.08.2013/28741 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | Sağlık Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
İ | ORTAM ÖLÇÜMLERİ ve PERİYODİK KONTROLLER
100 | Periyodik Kontrole Tabi Tutulan Ekipmanların İSG Birimine Bildirilmesi | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 25.04.2013/28628 İşlenen son değişiklik: 20.08.2013/28741 2019/5 Sayılı Genelge | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
101 | Termal konfor ölçümlerinin yapılması | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
102 | Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatının Kontrolleri | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2019/5 Sayılı Genelge | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, İtfaiyeler, Alanla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar Periyodik Kontrol uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
103 | Yangın Söndürme Cihazlarının Kontrolleri | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, İtfaiyeler, Alanla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar Periyodik Kontrol uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
104 | Yangın Algılama Ekipmanları Kontrolleri | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, İtfaiyeler, Alanla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar Periyodik Kontrol uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
105 | Periyodik Kontrole Tabi Tutulan Ekipmanların Belirlenmesi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, İtfaiyeler, Alanla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar Periyodik Kontrol uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
106 | Ölçümlere Tabi Tutulan Ekipmanların Belirlenmesi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, İtfaiyeler, Alanla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar Periyodik Kontrol uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
107 | Basınçlı kap ve tesisatların kontrolü | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 25.04.2013/28628 İşlenen son değişiklik: 20.08.2013/28741 2019/5 Sayılı Genelge | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar, Periyodik Kontrol uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
108 | Kaldırma ve iletme ekipmanlarının kontrolleri | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar, Periyodik Kontrol uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
109 | Tesisatların kontrolleri | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar, Periyodik Kontrol uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
110 | Tezgâhların ve Makinelerin kontrolleri | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar, Periyodik Kontrol uzmanları | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
J | KANTİN, YEMEKHANE, KAFETERYA, BÜFE, ÇAY OCAĞI DENETİMLERİ
111 | İl Denetim Komisyonunun oluşturulması Makam onayına sunulması | Okul Kantinlerinde Satılacak Gıda ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi'' 10.03.2016 tarihli ve 28552893 sayılı Genelge | [12 empty] | İl MEM Müdürlüğü | İl Tarım Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 7.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 8.AY
112 | İlçe Denetim Ekiplerinin oluşturulması ve Kaymakamlık onaylarına sunulması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 8.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY
113 | Denetim Ekiplerinine yönelik bilgilendirme toplantısı yapılması | [13 empty] | İl MEM Müdürlüğü | İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 8.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY
114 | 1. Dönem Denetimlerinin yapılması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Denetim ekipleri | İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 10.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
115 | Denetim Raporlarının Ek-2 İlçe raporlarının hazırlanması ve İl İSGB ye gönderilmesi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Denetim ekipleri | İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 2.AY
116 | Denetim Raporlarının Ek-3 İl raporlarının hazırlanması Bakanlığımıza gönderilmesi | [13 empty] | İl MEM Müdürlüğü | İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 2.AY
117 | 2. Dönem Denetimlerinin yapılması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Denetim ekipleri | İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 3.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 5.AY
118 | Denetim Raporlarının Ek-2 İlçe raporlarının hazırlanması ve İl İSGB ye gönderilmesi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Denetim ekipleri | İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY
119 | Denetim Raporlarının Ek-3 İl raporlarının hazırlanması Bakanlığımıza gönderilmesi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Denetim ekipleri | İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY
K | PANSİYONLU OKUL DENETİMLERİ
120 | Pansiyon Denetim Heyetinin Makam Onaylarının alınması | Pansiyonlu Okul Denetimleri 2018/8 Sayılı Genelge | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 8.AY
121 | Pansiyon Denetim Planlamasının Yapılması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY
122 | Pansiyon Denetimlerinin yapılması Ek-2 Formların doldurulması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 10.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
123 | Pansiyon DF Ek-3 Formların düzenlenmesi takip ve kontrolleri | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
124 | Ek -2 Formların MEBBİS İşyeri sağlık ve Güvenlik Modülüne girilmesi | [13 empty] | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 10.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
M | BEYAZ BAYRAK
125 | Beyaz Bayrak İl Komisyonu Oluşumu | Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü 17/05/2016 Beyaz Bayrak işbirliği protokolü 05/06/2015 | [12 empty] | İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 8.AY
126 | Beyaz Bayrak Yıllık Çalışma Planı hazırlama | [13 empty] | İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 8.AY
127 | Beyaz Bayrak 1. Dönem Okul Başvurularının Alınması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul ve Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY
128 | Beyaz Bayrak 1. dönem başvuruların Okul denetimlerinin yapılması | [13 empty] | İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 10.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 11.AY
129 | Beyaz Bayrak Takip Denetimlerinin yapılması | [13 empty] | İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
130 | Değerlendirme toplantısı yapılması | [13 empty] | İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 7.AY
131 | Beyaz Bayrak 2. Dönem Okul Başvurularının Alınması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul ve Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 2.AY
132 | Beyaz Bayrak 2. dönem başvuruların Okul denetimlerinin yapılması | [13 empty] | İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 3.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 5.AY
133 | Beyaz Bayrak Sertifika Töreni yapılması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul ve Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY
N | BESLENME DOSTU OKUL
134 | Beslenme dostu Okul Yıllık Çalışma Planı hazırlama | Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü 17/05/2016 Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığı arasında 21.01.2010 tarihinde “Beslenme Dostu Okul Programı İşbirliği protokolü” | [12 empty] | İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 8.AY
135 | Beslenme Dostu Okul İl/İlçe Denetim ekiplerinin oluşturulması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul ve Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY
136 | Beslenme Dostu Okul 1. Dönem yeni Başvurularının Alınması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul ve Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 10.AY
137 | Beslenme Dostu Okul Yeni Başvuran okulların Denetim Yapılması | [13 empty] | İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 11.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
138 | Mevcut Beslenme Dostu Okulların denetlenmesi | [13 empty] | İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
139 | Beslenme Dostu Okul 2. Dönem yeni Başvurularının Alınması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul ve Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 2.AY
140 | Beslenme Dostu Okul Yeni Başvuran okulların Denetim Yapılması | [13 empty] | İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 3.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 5.AY
141 | Beslenme Dostu Okul sertifika Töreni yapılması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul ve Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY
142 | Beslenme Dostu Okul Yıllık Değerlendirme yapılması | [13 empty] | İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 7.AY
O | OKUL SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI
143 | Fiziksel Aktivite Okul Girişleri | Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 26/04/2016 Tarih ve 4688166 Sayılı Fiziksel Aktivite Karne Yazısı | [12 empty] | İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul/ Kurum Müdürlüğü | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 4.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 5.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 10.AY
144 | Okul ve Kurumlarımızda Okul Sağlığı Ekibi Kurulması | Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü 17/05/2016 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Okul ve Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 2.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY
145 | Ağız ve Diş sağlığı Eğitimlerin verilmesi | Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü 17/05/2016 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Okul ve Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 3.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 10.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
146 | Diyabetle Mücadele Eğitimleri | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Okul ve Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 3.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 10.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
147 | Obeziteyle Mücadele Eğitimleri | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Okul ve Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 3.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 10.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
148 | Çölyak hastalığı eğitimleri | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Okul ve Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 3.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 10.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
149 | Süreğen Hastalıklar Eğitimleri | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Okul ve Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 3.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 10.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
Ö | SIFIR ATIK ÇALIŞMALARI
150 | Okul Odak Noktası Personellerin Belirlenmesi | Sıfır Atık Yönetmeliği Sıfır Atık Eğitim İşbirliği Protokolü | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TEMA Vakfı Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 8.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 10.AY
151 | Okul/Kurumlarda Sıfır Atık Eğitimleri | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TEMA Vakfı Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 3.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
152 | Okul/Kurumlarda Sıfır Atıkların Toplanması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TEMA Vakfı Okul/Kurum Müdürlükleri | Belediyeler | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
153 | Okul/kurumların EÇBS Sistemine veri girişleri yapılması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul ve Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
154 | okul/kurumlarda Sıfır Atık Çalışmaları (Sergi, Pano, resim yarışmaları v.b.) | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul ve Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 3.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
P | TS ISO 45001 ÇALIŞMALARI
155 | İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (TS ISO 45001) Başvurularının alınması | 2017/27 Sayılı Yönetim sistemleri Belgelendirme İşlemleri Genelgesi | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul ve Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
156 | İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (TS ISO 45001) İç Tetkiklerin Yapılması | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul ve Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
157 | İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (TS ISO 45001) Baş Denetçi talepleri Yapılması ve denetimlerin gerçekleşmesi | [13 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul ve Kurum Müdürlükleri | bar: 01.01 2020 / 31.12.2020 1.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 6.AY; 01.01 2020 / 31.12.2020 9.AY to 01.01 2020 / 31.12.2020 12.AY
| Mehmet Nihat İNCE | [14 empty] | İsmail BOYRAZ
| İSG Büro Yöneticisi | [14 empty] | Şube Müdürü
| İş Güvenliği Uzmanı | [14 empty] | İşveren Vekili
ONAY
2019-12-30
Akif BULUT
İlçe Millî Eğitim Müdürü